## Sheet1
Test | Bedinung | Ergebnis | Problem | Masnahme | Retest
Befestigung auf der Platform | 4 Schrauben | OK | NO | Keine | -
Bewegung während der Fahrt | Stabilität 180° 6 Motoren 1m/s | OK | NO | Keine | -
Erwartete Belastung testen | 600g | OK | NO | Keine | -
Vibrationentests | Kräftiges schüteln | OK | NO | Keine | -
Platzbedarf der Platform | Alle Komponente | NOK | Zu Klein für alle Komponente die man für PoC braucht | Die bewegliche Platfrom auf Rädern wurde erweitert. | OK
Greifer mit testobjekt | 600g | OK | Keine | 600gram | OK
Objekt während der Fahrt halten | 600g 1m/s | OK | Keine electrizität | Klebeband | OK
Kabel, die sich bewegen oder einklemmen | Visuele Inspektion | OK | Keine | Keine | -
Schrauben des roboterarms | Motoren,Gelenke und Gehäuse | Locker | Locker von Produktion | die schrauben nachziehen | OK
Auswirkungen auf die Greifbewegung | Mechanische Kollisionen | OK | NO | Keine | -